## Product Burndown
Product
Date | Projected | Actual | Completed
2017-03-08 | 138 | 138
2017-03-09 | 133.8182 | 138
2017-03-10 | 129.6364 | 137 | OTH2(1)
2017-03-11 | 125.4545 | 134 | OTH6(3)
2017-03-12 | 121.2727 | 128 | MTG4(1) | MTG6(1) | MTG7(4)
2017-03-13 | 117.0909 | 118 | MTG14(6) | MTG15(4)
2017-03-14 | 112.9091 | 111 | MTG10(1) | MTG2(8)
2017-03-15 | 108.7273 | 108 | MTG1(3)
2017-03-16 | 104.5455 | 106 | CRA2(2)
2017-03-17 | 100.3636 | 103 | MTG8(3)
2017-03-18 | 96.1818 | 102 | CRA1(1)
2017-03-19 | 92 | 94 | MTG9(4) | CRA6(3) | OTH3(1)
2017-03-20 | 87.8182 | 91 | MTG3(3)
2017-03-21 | 105 | 100 | MTG12(5)
2017-03-22 | 99.75 | 94 | MTG16(2) | MTG18(4)
2017-03-23 | 94.5 | 94
2017-03-24 | 89.25 | 91 | MTG19(3)
2017-03-25 | 84 | 90 | MTG11(1)
2017-03-26 | 78.75 | 79 | MTG13(2) | MTG20(1) | MTG5(3) | OTH4(1) | CS14(1) | MTG21(3)
2017-03-27 | 73.5 | 65 | CS17(3) | CRA3(7) | CRA7(4)
2017-03-28 | 68.25 | 62 | MTG17(3)
2017-03-29 | 63 | 62
2017-03-30 | 57.75 | 48 | CRA10(6) | CRA11(4) | MTG22(4)
2017-03-31 | 61 | 57
2017-04-01 | 55.75
2017-04-02 | 50.5
2017-04-03 | 45.25
2017-04-04 | 40
2017-04-05 | 34.75
2017-04-06 | 29.5
2017-04-07 | 24.25
2017-04-08 | 19
2017-04-09 | 13.75
2017-04-10 | 0

## Sprint 1 Burndown
Sprint 1
Date | Projected | Actual | Completed
2017-03-08 | 49 | 49
2017-03-09 | 44.9167 | 49
2017-03-10 | 40.8334 | 48 | OTH2(1)
2017-03-11 | 36.75 | 45 | OTH6(3)
2017-03-12 | 32.6667 | 39 | MTG4(1) | MTG6(1) | MTG7(4)
2017-03-13 | 28.5833 | 29 | MTG14(6) | MTG15(4)
2017-03-14 | 24.5001 | 20 | MTG10(1) | MTG2(8)
2017-03-15 | 20.4167 | 17 | MTG1(3)
2017-03-16 | 16.3333 | 15 | CRA2(2)
2017-03-17 | 12.25 | 12 | MTG8(3)
2017-03-18 | 8.1667 | 11 | CRA1(1)
2017-03-19 | 4.0833 | 3 | MTG9(4) | CRA6(3) | OTH3(1)
2017-03-20 | 0 | 0 | MTG3(3)

## Sprint 2 Burndown
Sprint 2
Date | Projected | Actual | Completed
2017-03-21 | 57 | 52 | MTG12(5)
2017-03-22 | 49.8889 | 46 | MTG16(2) | MTG18(4)
2017-03-23 | 42.7778 | 46
2017-03-24 | 35.6667 | 43 | MTG19(3)
2017-03-25 | 28.5556 | 42 | MTG11(1)
2017-03-26 | 21.4444 | 31 | MTG13(2) | MTG20(1) | MTG5(3) | OTH4(1) | CS14(1) | MTG21(3)
2017-03-27 | 14.3333 | 17 | CS17(3) | CRA3(7) | CRA7(4)
2017-03-28 | 7.2222 | 14 | MTG17(3)
2017-03-29 | 0.11111 | 14
2017-03-30 | 0 | 0 | CRA10(6) | CRA11(4) | MTG22(4)

## Sprint 3 Burndown
Sprint 3
Date | Projected | Actual | Completed
2017-03-31 | 63
2017-04-01 | 56
2017-04-02 | 49
2017-04-03 | 42
2017-04-04 | 35
2017-04-05 | 28
2017-04-06 | 21
2017-04-07 | 14
2017-04-08 | 7
2017-04-09 | 0